## Feuil1
ETU002051	RASOLOARISON Tahiry Johary

Jour 1
Catégorie	Taches	Type	Estimation	Temps passé	Reste à faire	Avancement
Projet	Conception	Conception	120	120	0	100,00 %
PostgreSQL	Création table	SQL	30	20	0	100,00 %
Login Client	Login client	Affichage	5	5	0	100,00 %
Login Client	Login client	Métier	7	7	0	100,00 %
Login Client	Login client	Intégration	5	5	0	100,00 %
Login BTP	Login BTP	Affichage	5	5	0	100,00 %
Login BTP	Login BTP	Métier	7	7	0	100,00 %
Login BTP	Login BTP	Intégration	5	5	0	100,00 %
Devis client	Liste devis	Affichage	30	30	0	100,00 %
Devis client	Liste devis	Métier	30	20	0	100,00 %
Devis client	Liste devis	Intégration	5	5	0	100,00 %
Devis client	Expot PDF	Affichage	10	10	0	100,00 %
Devis client	Expot PDF	Métier	5	10	0	100,00 %
Devis client	Expot PDF	Intégration	5	5	0	100,00 %
Devis client	Création devis	Affichage	120	60	0	100,00 %
Devis client	Création devis	Métier	30	20	0	100,00 %
Devis client	Création devis	Intégration	10	20	0	100,00 %
Devis client	Paiement	Affichage	20	20	0	100,00 %
Devis client	Paiement	Métier	20	20	0	100,00 %
Devis client	Paiement	Intégration	5	10	0	100,00 %
Devis BTP	Liste devis	Affichage	20	20	0	100,00 %
Devis BTP	Liste devis	Métier	20	20	0	100,00 %
Devis BTP	Liste devis	Intégration	10	5	0	100,00 %
Devis BTP	Détails devis	Affichage	20	20	0	100,00 %
Devis BTP	Détails devis	Métier	20	20	0	100,00 %
Devis BTP	Détails devis	Intégration	5	5	0	100,00 %
Tableau de bord	Montant total des devis	Affichage	30	20	0	100,00 %
Tableau de bord	Montant total des devis	Métier	10	5	0	100,00 %
Tableau de bord	Montant total des devis	Intégration	5	5	0	100,00 %
Tableau de bord	Histogramme des montant	Affichage	40	30	0	100,00 %
Tableau de bord	Histogramme des montant	Métier	30	15	0	100,00 %
Tableau de bord	Histogramme des montant	Intégration	10	10	0	100,00 %
Projet	Conception	Conception	60	30	0	100,00 %
Projet	Modification tables	Conception	20	30	0	100,00 %
Devis BTP	Ajout paiement effectué	Affichage	5	5	0	100,00 %
Devis BTP	Ajout paiement effectué	Métier	5	5	0	100,00 %
Devis BTP	Ajout paiement effectué	Intégration	5	5	0	100,00 %
Devis BTP	Ajout pourcentage	Affichage	5	5	0	100,00 %
Devis BTP	Ajout pourcentage	Métier	5	5	0	100,00 %
Devis BTP	Ajout pourcentage	Intégration	5	5	0	100,00 %
Tableau de bord	Montant total de paiement effectué	Affichage	5	5	0	100,00 %
Tableau de bord	Montant total de paiement effectué	Métier	5	5	0	100,00 %
Tableau de bord	Montant total de paiement effectué	Intégration	5	5	0	100,00 %
Type travaux	Liste type travaux	Affichage	30	10	0	100,00 %
Type travaux	Liste type travaux	Métier	10	10	0	100,00 %
Type travaux	Liste type travaux	Intégration	10	10	0	100,00 %
Type travaux	Update type travaux	Affichage	30	20	0	100,00 %
Type travaux	Update type travaux	Métier	20	20	0	100,00 %
Type travaux	Update type travaux	Intégration	10	10	0	100,00 %
Type finition	Liste type finition	Affichage	30	15	0	100,00 %
Type finition	Liste type finition	Métier	10	10	0	100,00 %
Type finition	Liste type finition	Intégration	10	10	0	100,00 %
Type finition	Update type finition	Affichage	20	20	0	100,00 %
Type finition	Update type finition	Métier	10	10	0	100,00 %
Type finition	Update type finition	Intégration	10	10	0	100,00 %
Paiement	Validation AJAX	Affichage	10	10	0	100,00 %
Paiement	Validation AJAX	Métier	60	60	0	100,00 %
Paiement	Validation AJAX	Intégration	10	10	0	100,00 %
CSV	Importation donnée	Affichage	30	30	0	100,00 %
CSV	Importation donnée	Métier	120	120	0	100,00 %
CSV	Importation donnée	Intégration	10	10	0	100,00 %
CSV	Importation paiement	Affichage	20	20	0	100,00 %
CSV	Importation paiement	Métier	60	10	0	100,00 %
CSV	Importation paiement	Intégration	10	10	0	100,00 %
			1349	1119	0	100,00 %